## SPRINT BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG 05/03/2024
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US001 | Je dois concevoir une maquette | Créer un zoning et un wireframe | Jérôme | Completed | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Créer moodboard | Marie | Completed |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Définir une identité visuelle | Marie | Completed |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US002 | Je dois concevoir un cahier des charges | Preparer des devis | Constant | Completed | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compléter le CDC | Julien | Completed |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates