## SPRINT BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG DU 06/03/2024
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US001 | En tant que client, je dois pouvoir acceder a la page d'accueil, consulter le menu et contacter un administrateur | Concevoir la page d'accueil | Jérôme | En cours | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Concevoir la page contact | Blaise | En cours |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Concevoir la page carte. | Constant | En cours |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US002 | En tant que client, je veux créer ma propre pizza custom | Concevoir le header/footer | Jérôme | En cours | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mettre en place les cases à cocher | Constant | En cours |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates